残疾人事业发展补助资金

绩效评价报告

项目名称：残疾人事业发展补助资金

项目单位：双鸭山市残疾人联合会

主管部门：双鸭山市残疾人联合会

评价单位（机构）：国咨项目管理有限公司

评价工作组成员：张 迪 孙志楠 荆彦旭 刘婷婷 黄珊

2022年12月

目 录

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	1

（三）项目预算	1

（四）项目计划实施内容	1

（五）项目组织管理	2

二、绩效评价工作开展情况	2

（一）绩效评价目的、对象和范围	2

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等	3

（三）绩效评价指标体系（附表说明）	6

（四）评价人员组成	10

（五）绩效评价工作过程	11

三、评价结论及分析	12

（一）综合评价结论（附相关评分表）	13

（二）非现场评价情况分析	14

（三）现场评价情况分析	14

（四）分项评价得分及结论	15

四、绩效评价指标分析	15

（一）项目决策情况	15

（二）项目过程情况	17

（三）项目产出情况	21

（四）项目效果情况	21

五、项目主要经验及做法	22

六、 存在的问题及原因分析	23

七、意见建议	23

八、其他需要说明的问题	23

附件1：绩效评价指标体系及评分标准表	25

附件2：自评表	29

附件3：自评报告	31

附件4：绩效评价专家评审意见表	31

附件5：绩效评价报告专家评审表	36

附件6：实地调研照片资料	38

残疾人事业发展补助资金

绩效评价报告

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

根据黑财指（社）【2021】38号《黑龙江省财政厅提前告知2021中央残疾人事业发展补助资金预算的通知》，经省政府批准，残疾人事业发展补助资金228.31万元用于对2021年度残疾人事业发展补助资金其中：其中：一般公共预算康复资金102.61万元，预算执行率100%；一般公共预算托养资金8.7万元，预算执行率100%；专项彩票资金117万元，预算执行率100%。

## （二）项目绩效目标

1、年度目标

（1）通过开展残疾人基本康复服务年度项目工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。

（2）通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。

## （三）项目预算

残疾人事业发展补助资金年度资金预算228.31万元。

## （四）项目计划实施内容

对2021年度残疾人事业发展补助资金使用情况进行调查。

## （五）项目组织管理

核实2021年度所有残疾人康复资金已到位并已拨付各级残联及医疗机构用于康复工作服务开展。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的

根据财政厅文件《项目支出绩效评价管理办法》的通知（黑财预〔2020〕77）号、《黑龙江省财政厅 财政部黑龙江监管局关于印发 <黑龙江省2021年预算绩效管理提质增效行动方案>》的通知（黑财预〔2021〕28号）、黑龙江省财政厅关于印发《黑龙江省省级项目支出部门评价和财政评价工作操作规范 （试行）》的通知（黑财监〔2021〕13号）、黑龙江省财政厅《关于开展2020年度省级项目（专项）支出部门评价工作》的通知 （ 黑财监〔2021〕17号）、黑龙江省财政厅《关于印发黑龙江省部门整体支出共性评价指标框架和项目支出绩效评价指标体系（2020版）》的通知 （黑财监〔2020〕20号）等文件，双鸭山市财政局对“残疾人事业发展补助资金”228.31万元的使用绩效情况进行评价，开展此次绩效评价工作的目的在于：

- 通过残疾人事业发展补助资金使用情况进行核实评价，了解掌握项目的实施情况。

- 按照《双鸭山市财政局预算管理绩效规程》及绩效评价指标体系的要求，从决策、过程、产出、效果四个方面对“残疾人事业发展补助资金”进行客观、公正的评价；总结项目管理与执行经验，发现项目管理和预算管理中存在的问题，提出改进意见和建议，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度。

- 通过绩效评价，总结“残疾人事业发展补助资金”实施过程中的经验，加强试点项目的监督管理，改进项目执行的薄弱环节，提高项目的管理水平和绩效水平。

- 进一步丰富和完善“残疾人事业发展补助资金”绩效评价方法体系，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平。

评价的对象和范围

评价的对象：2021年度残疾人事业发展补助资金228.31万元。

评价范围：双鸭山市残疾人联合会。

## （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等

绩效评价原则

本报告的评价原则是依据绩效评价基本原理，按照财政部《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《黑龙江省财政厅关于印发《黑龙江省省级项目支出部门评价和财政评价工作操作规范（试行）的通知》（黑财监〔2021〕13号），分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于反映财政收支合法合规性的指标，如战略目标适应性指标、项目合理性指标以及财务管理类、项目实施类指标，根据项目对相关法律、法规、制度的符合度进行打分。

对于反映财政支出完成情况及部分项目产出情况的指标，一般以100%为满分，按照区间赋值计算，如投入管理类指标和完成率指标。对于描述状态的定性类指标，如公众满意度指标，一般通过问卷访谈采集相关数据，在实施过程中根据项目的符合度进行打分。

对于其他指标，如能力建设及可持续影响指标，依据其特征给予减计分。

### 评价方法

在本项目专项资金使用绩效第三方评价工作中，综合运用了实地调查法、比较分析法、专家评议法等评价方法，以现场与非现场形式相结合，按照项目整体评价指标体系对项目进行综合评价打分。

#### 1、实地调查

工作组到项目单位双鸭山市残疾人联合会，了解项目相关内容，收集项目业务资料；了解资金到账、资金使用、奖励发放等情况；本项目实际实施中的情况和遇到的问题、困难，以及各利益相关方对本项目的意见和建议。

对受补助人及双鸭山市残疾人联合会进行现场实地调查。2022年12月18日，工作组一行5人深入现场进行实地调研。12月14日评价机构工作组项目主评人已与项目单位相关负责人沟通联系，要求结合项目实际，准备相关材料，以备现场查阅，同时安排项目负责人及项目申请、资金管理、项目管理、实施等方面的负责人员参与现场核查，确保及时完成相关资料查阅和现场查看等工作顺利完成。工作组从以下四个方面进行了现场核实绩效：项目决策、项目管理过程、项目产出效益。现场核查主要工作流程包括了解情况、资料查阅、现场查看、座谈交流、满意度调查、工作记录签章等环节。

双鸭山市残疾人联合会资料详实，资金管理使用工作规范，制度健全，配合度非常高。

#### 2、统计资料分析

统计和分析的对象是项目实施单位提供的残疾人事业发展补助资金的相关数据资料，以及与项目单位相关负责人交谈后整理的交谈内容和收集的针对受益群体的调查问卷等。评价组对数据资料进行汇总、统计分析，并根据实施方案设定的评价指标体系和评分标准对分析结果进行打分。

#### 3、专家评议

聘请本项目相关专业和国家级行业专家，组成专家团队，由中国财政科学研究院政府绩效评价中心主任王泽彩主任领衔组织，对本项目的指标体系相关指标及项目实施方案，评价报告进行评审。

#### 4、逻辑分析

逻辑分析法是指通过逻辑推理，将设定条件与各种可能产生的结果相关性分析来寻求各指标之间内在的联系，并借以找出财政资金投入与产出的效果之间内在联系的一种方法，经分析总结项目实际情况并最终以此形成报告。

## （三）绩效评价指标体系（附表说明）

### 1、指标体系设计的总体思路

（1）相关性原则：绩效评价指标与目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可互相比较。

（4）系统性原则：将定量指标和定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：数据的取得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

### 2、绩效评价指标

本次绩效评价指标总标准分值为100分。绩效评价指标体系共设立了三级，其中一级指标4个:决策（政策制定）、过程（政策执行）、产出、效果；二级指标8个：政策制定必要性、政策制定合理性、预算编制合理性、资金落实、财务管理、项目管理、政策执行程度、政策效果三级指标21个。指标体系明细构成及标准分值如下表：

| 项目名称：残疾人事业发展补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 |
| 一 | 决策 (政策制定) | 20 | 政策制定必要性 | 9 | 政策的针对性 | 3.0 |
|  |  |  |  |  | 政策依据充分性 | 3.0 |
|  |  |  |  |  | 政策的互斥性 | 3.0 |
|  |  |  | 政策制定合理性 | 6 | 政策设立的科学性 | 3.0 |
|  |  |  |  |  | 政策的公平性 | 3.0 |
|  |  |  | 预算编制合理性 | 5 | 依据 | 2.5 |
|  |  |  |  |  | 科学性 | 2.5 |
| 二 | 过程 (政策执行) | 20 | 资金落实 | 6 | 资金到位率 | 2.0 |
|  |  |  |  |  | 到位及时率 | 2.0 |
|  |  |  |  |  | 预算执行准确率 | 2.0 |
|  |  |  | 财务管理 | 4 | 资金使用合规性 | 2.0 |
|  |  |  |  |  | 财务监控有效性 | 2.0 |
|  |  |  | 项目管理 | 10 | 补助发放真实性 | 3.0 |
|  |  |  |  |  | 管理制度的健全性 | 3.0 |
|  |  |  |  |  | 制度执行有效性 | 4.0 |
| 三 | 产出 | 30 | 政策执行程度 | 30 | 产出质量 | 6.0 |
|  |  |  |  |  |  | 6.0 |
|  |  |  |  |  |  | 6.0 |
|  |  |  |  |  | 产出时效 | 6.0 |
|  |  |  |  |  | 产出成本 | 6.0 |
| 四 | 效果 | 30 | 政策效果 | 30 | 社会效益 | 6.0 |
|  |  |  |  |  |  | 6.0 |
|  |  |  |  |  |  | 6.0 |
|  |  |  |  |  | 可持续影响 | 6.0 |
|  |  |  |  |  | 受益群体满意度 | 6.0 |
|  | 总计 | 100 |  | 100 |  | 100 |

### 3、指标解释

绩效指标体系中各指标解释如下表：

| 项目名称：残疾人事业发展补助资金 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| 一 | 决策(政策制定) | 政策制定必要性 | 政策的针对性 | 政策与目标的适应性 |
|  |  |  | 政策依据充分性 | 用以反映政策设立是否有充分的依据，符合国家、本省的相关规定 |
|  |  |  | 政策的互斥性 | 政策设立是否与其他政策相冲突 |
|  |  | 政策制定合理性 | 政策设立的科学性 | 政策设立是否科学合理 |
|  |  |  | 政策的公平性 | 政策信息是否公开透明 |
|  |  | 预算编制合理性 | 依据 | 预算编制是否符合《预算法》和其他法律、法规的规定。 |
|  |  |  | 科学性 | 预算编制程序、预算编制要求及相关制度是否科学。 |
| 二 | 过程 (政策执行) | 资金落实 | 资金到位率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施总体保障程度。 |
|  |  |  | 到位及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
|  |  |  | 预算执行准确率 | 用以反映项目预算执行的进度。 |
|  |  | 财务管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况 |
|  |  |  | 财务监控有效性 | 项目实施单位是否为保障资金的安全而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 |
|  |  | 项目管理 | 补助发放真实性 | 申报人是否属于方案规定范围,申报内容是否真实、准确、清晰、可行。 |
|  |  |  | 管理制度的健全性 | 管理制度是否健全，用以反映和考核政策顺利实施的保障情况 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 政策实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况 |
| 三 | 产出 | 政策执行程度 | 产出质量 | 得到基本康复服务、配置辅助器具的残疾人人数 |
|  |  |  |  | 资助接受托养服务人次数 |
|  |  |  |  | 残疾人得到托养服务率 |
|  |  |  | 产出时效 | 补贴发放是否按照计划发放 |
|  |  |  | 产出成本 | 补贴发放金额是否按计划完成 |
| 四 | 效果 | 政策效果 | 社会效益 | 残疾人康复服务水平 |
|  |  |  |  | 残疾人托养服务水平 |
|  |  |  |  | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 |
|  |  |  | 可持续影响 | 通过项目的实施，提高和提升社会和媒体的关注度，营造关心、理解和支持残疾人的社会氛围 |
|  |  |  | 受益群体满意度 | 受益群体满意率=被调查人员表示满意的人数/被调查人数×100% |

### 4、指标权重

指标权重见指标体系明细构成及标准分值表。

### 5、数据来源

项目单位所提供资料。

### 6、证据收集方式

证据收集方式主要有政策文件、政府网站、项目单位提供资料、调查问卷，实地调查等。

## （四）评价人员组成

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

工作组

| 项目职务 | 姓名 | 单位 | 专业 | 职业资格 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人及主评人 | 张 迪 | 国咨项目管理有限公司 | 统计 | 研究员级高级经济师 统计从业资格 | 负责项目总体技术支持； 负责项目重大事项； 负责项目评价报告质量复核。 |
| 辅评人 | 孙志楠 | 国咨项目管理有限公司 | 咨询 | 高级工程师 注册咨询工程师 | 协助主评人执行总体评价工作的组织和实施； 负责资料收集整理工作。 |
| 辅评人 | 刘婷婷 | 国咨项目管理有限公司 | 造价 | 工程师 注册造价工程师 | 协助主评人执行总体评价工作的组织和实施； 负责资料收集整理工作。 |
| 辅评人 | 荆彦旭 | 国咨项目管理有限公司 | 财务 | 中级会计师 绩效评价师 | 协助主评人执行总体评价工作的组织和实施； 负责资料收集整理工作。 |

专家组

| 项目职务 | 姓名 | 单位 | 专业 | 职业资格 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外聘专家 | 王泽彩 | 中国财政科学研究院政府绩效研究中心 | 绩效管理 | 中心主任 研究员 | 对项目指标、实施方案和绩效评价报告进行评审。 |
| 外聘专家 | 曹堂哲 | 中央财经大学 | 绩效评价 | 教授 | 对项目指标、实施方案和绩效评价报告进行评审。 |
| 外聘专家 | 林 靖 | 哈尔滨动力设备物流有限责任公司 | 会计 | 高级会计师 | 对项目指标、实施方案和绩效评价报告进行评审。 |
| 外聘专家 | 高丽婧 | 黑龙江正达会计师事务所有限公司 | 审计 | 注册会计师 高级会计师 | 对项目指标、实施方案和绩效评价报告进行评审。 |
| 外聘专家 | 张喜娟 | 黑龙江信息技术职业学院 | 财务 | 研究员级高级会计师 | 对项目指标、实施方案和绩效评价报告进行评审。 |

## （五）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

本次绩效评价主要包括以下几个阶段：前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交绩效评价报告、归集档案。

根据《黑龙江省财政厅提前告知2021中央残疾人事业发展补助资金预算的通知》要求，经省政府批准，将残疾人事业发展补助资金下达双鸭山市残疾人联合会，专项用于2021年度残疾人事业发展补助。评价工作组通过对项目进一步调研了解后，认为专项资金的拨付与使用情况、项目状态情况及预期目标的完成情况是构成本项目的实施过程及本次绩效评价需核实的重要数据。由于本项目覆盖范围广且个性差异大，结合本项目特点，项目自评与第三方评价均覆盖项目全范围。评审过程中主要采取了以下方式保证项目的评审质量。

1、引导项目单位认真做好自评工作

工作组认为项目自评工作是本次绩效评价工作的重要组成部分。采取以下几点确保自评工作的质量。

（1）引导项目实施单位及主管部门高度重视此次绩效评价工作，如实、及时提供自评报告及各项资料。

（2）制作自评报告、申报方案完成情况表、评分指标得分标准表和具体量化的资料清单，便于相关部门具体实际操作。

对项目单位提供的资料逐项核查，形成检验工作底稿，汇总比对项目整体实施情况信息。

结合项目现场调研和资料核查情况，工作组对纳入本次绩效评价工作的实施单位提报的自评报告及资料进行了审核，对有疑问的事项与相关部门进行了沟通了解，对缺失的资料进行补充。根据查验情况，形成了评分范围内所有评价底稿，通过各项数据的汇总分析，结合调查问卷情况，对各项绩效指标进行评价打分。

# 三、评价结论及分析

主要绩效

评价结果表明，残疾人事业发展补助资金的资金发放基本达到了预期效果，项目取得的主要绩效集中反映在以下几方面：

1、残疾人事业发展补助资金完成情况：帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力，为残疾人提供保障和支撑。

2、2021年尖山区残联与尖山区利民医院签订《政府购买（委托）公共服务合同》。为58名残疾人提供托养服务。今年的托养服务对象主要对有托养需求低保及低收入残疾人。由于居住分散，利民医院成立了残疾人托养服务队，运用菜单服务方式，由残疾人自行“点餐”形式入户对托养残疾人进行家政、生活照料、日常护理等服务。社会反响良好，改善了残疾人的生活状况，缓解了残疾人的经济和护理压力，提升残疾人参与社会能力。

3、中央、省专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金完成情况：为97名听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。

评价结论

- 综合评价结论（附相关评分表）

评价得分绩效等级

按照《黑龙江省财政厅关于开展2020年度省级项目（专项）支出部门评价工作的通知》（黑财监〔2021〕17号）规定，根据评价得分，评价结果等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

评价得分绩效等级表

| 评价得分 | 90（含）-100分 | 80（含）-90分 | 60（含）-80分 | 60分以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |

经实施必要评价程序结合现场评价情况，残疾人事业发展补助资金绩效评价综合评价得分97分，对应级别“优秀”。

本次绩效评价工作遵循科学、客观、公正的原则，通过参照评价指标体系，对照相应的评价标准，残疾人事业发展补助资金的决策、产出、过程、效益四方面进行综合分析。该项目目标与国家的政策要求、当地发展规划相符，项目目标明确；项目建立组织机构，制定管理制度，资金安排合理；审核流程公开透明，简易准确；项目产出效果基本符合预期要求。

## （二）非现场评价情况分析

对双鸭山市残疾人联合会提供的资料进行整理、分类和分析，工作组成员进一步计算统计定量指标，对定性指标作出经验判断，并运用相应的评价方法、原则对项目决策、项目管理、项目效益等情况进行非现场评价。召开工作组会议，组织讨论，提出问题、建议和意见，撰写初步评价报告。按绩效评价原则、方法对项目决策、项目管理、项目效益等情况进行非现场评价并打分。

## （三）现场评价情况分析

在现场评价中，为使评价结果更具有科学性，综合考虑项目实施情况、资金落实情况、项目工作量等因素，对项目单位进行现场评价。对资金使用的审核流程，资金到位、资金使用等情况进行现场核实。按绩效评价原则、方法对项目决策、项目管理、项目效益等情况进行现场评价并打分。

## （四）分项评价得分及结论

对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，形成评价结论并打分。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策情况设立一级指标1个，权重20，二级指标3个，分别为政策制定必要性，权重9；政策制定合理性，权重6；预算编制合理性，权重5。三级指标7个，分别为政策的针对性，权重3；政策依据充分性，权重3；政策的互斥性，权重3；政策设立的可行性，权重3；政策的公平性，权重3；依据，权重2.5；科学性，权重2.5。

1、政策制定必要性包括政策的针对性、政策依据充分性、政策的互斥性三个方面。

（1）政策针对性指①政策设立的目的是否清晰②政策设立需求的充分性，能否有效解决实际问题。评价要点：①政策设立的目的是否清晰，清晰得1分。不清晰得0分；②政策设立需求的充分性，能否有效解决实际问题。能解决问题得2分，基本解决得1分，不能解决得0分。该项指标得3分。

（2）政策依据充分性指①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策②政策设立是否符合公共财政支持保障的范围。评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，符合得1分，不符合得0分，②政策设立是否符合公共财政支持保障的范围，完全符合得2分，基本符合得1分，不符合得0分。该项指标得3分。

（3）政策的互斥性指①项目设立是否存在重复投入②政策设立是否与其他政策相冲突。评价要点：①项目设立是否存在重复投入，不重复得1.5分，重复得0分；②政策设立是否与其他政策相冲突，不冲突得1.5分，冲突得0分。该项指标得3分。

2、政策制定合理性包括政策设立的科学性、政策的公平性两个方面。

（1）政策设立的科学性指①政策设立是否有规划，规划是否科学合理；②是否设立了项目实施年限③是否有资金分配办法和资金管理办法。评价要点：①政策设立是否有规划，规划是否科学合理，每个分项0.5分，共1分；②是否设立了项目实施年限，设立年限得1分，未设置得0分；③是否有资金分配办法和资金管理办法，设置得1分，未设置得0分。该项指标得3分。

（2）政策的公平性指①政策目标受益群体定位是否合理②政策信息是否公开，宣传是否有效③有无导致相关方利益受损，④政策的申报、评审、拨付节点是否清晰。评价要点：①政策目标受益群体定位是否合理。合理得1分；②政策信息是否公开，宣传是否有效，符合得0.5分，不符合0分；③有无导致相关方利益受损，没有受损得1分，受损得0分，④政策的申报、评审、拨付节点是否清晰，清晰得1分；不够明晰得0分。该项指标得3分。

3、预算编制合理性包括依据、科学性两个方面。

（1）依据指预算编制是否符合《预算法》和其他法律、法规的规定，体现国家方针政策，严格执行预算编制的相关政策和规定。评价要点：预算编制是否符合《预算法》和其他法律、法规的规定，体现国家方针政策，严格执行预算编制的相关政策和规定，符合得2.5分，不符合得0分。该项指标得2.5分。

（2）科学性指预算编制程序、预算编制要求及相关制度是否科学。评价要点：预算编制程序、预算编制要求及相关制度是否科学，完全科学得2.5分，基本科学得1.5分，不科学得0分。该项指标得2.5分。

## （二）项目过程情况

项目过程情况设立一级指标1个，权重20，二级指标3个，分别为资金落实，权重6；财务管理，权重4；项目管理，权重10。三级指标8个，分别为资金到位率，权重2；到位及时率，权重2；预算执行准确率，权重2；资金使用合规性，权重2；财务监控有效性，权重2；补助发放真实性，权重3；管理制度的健全性，权重3；制度执行有效性，权重4。

1、资金落实包括资金到位率、到位及时率、预算执行准确率三个方面。

（1）资金到位率指实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。指标分值=资金到位率×指标满分值2分。该项指标得2分。

（2）到位及时率指及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。及时到位资金：截止规定时点实际落实到具体项目的资金，应到位资金：按照合同或项目进度要求截止至规定时点应落实到具体项目的资金。 指标分值=到位及时率×指标满分值2分。该项指标得2分。

（3）预算执行准确率指实际支出资金与预算资金的比率，用以反映项目预算执行的进度。执行准确率=实际支出金额/预算金额×100%；预算执行准确率100%得2分，超过50%、低于150%得1分，低于50%、超过150%得0分。该项指标得2分。

2、财务管理包括资金使用合规性、财务监控有效性两个方面。

（1）资金使用合规性指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合得1分；②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在得1分。该项指标得1分。残疾人配置工器具未采用集中采购、分散采购方式。

（2）财务监控有效性指项目实施单位是否为保障资金的安全而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况①是否已制定或具有相应的监控机制，监督措施有效性强②是否采取了相应检查等必要的监控措施或手段。评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制，监督措施有效性强，符合得1分，不符合得0分；②是否采取了相应检查等必要的监控措施或手段，符合得1分，不符合得0分；该项目不得分，未见资金使用监控制度。

3、项目管理包括补助发放真实性、管理制度健全性、制度执行有效性三个方面。

（1）补助发放真实性指申报受助人是否属于方案规定范围,申报内容是否真实、准确、清晰、可行。评价要点：①受助人属于规定的申报范围，符合得1.5分，不符合得0分；②申报内容真实、准确、清晰、可行，符合得1.5分，不符合得0分。该项指标得3分。

（2）项目管理制度健全性指管理制度是否健全，用以反映和考核政策顺利实施的保障情况。评价要点：①已制定相关制度规范，因素全面、流程清晰，符合得1.5分，不符合得0分；②虽无制度但有开会督办记录或简易岗位职责、工作纪律，符合得1.5分，不符合得0分。该项指标得3分。

（3）制度执行有效性指政策实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。①是否遵守相关法律法规和业务管理规定②项目申报资料、评审等资料是否齐全并及时归档③项目实施的人员条件、场地、设备、信息支撑等是否落实到位。评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定，符合得2分；②项目申报资料、评审等资料是否齐全并及时归档，符合得1分；③项目实施的人员条件、场地、设备、信息支撑等是否落实到位，符合得1分。该项指标得4分。

## （三）项目产出情况

项目产出情况设立一级指标1个，权重30，二级指标1个，为政策执行程度，权重30。三级指标3个，分别为产出质量，权重18；产出时效，权重6；产出成本，权重6。

1、产出质量、产出时效、产出时效三个方面。

（1）产出质量指得到基本康复服务、配置辅助器具的残疾人人数，资助接受托养服务人次数，残疾人得到托养服务率。评价要点：①受助残疾人人数达到预计指标值100%；得6分。②受助托养人数达到预计指标值100%；得6分。③残疾人得到托养服务率为100%；得6分。该项指标得18分。

（2）产出时效指补贴发放是否按照计划发放。评价要点：①在计划时间内发放完成；得6分。该项指标得6分。

（3）产出成本指补贴发放金额是否按计划完成。评价要点：最符合计划发放规模；得6分。该项指标得6分。

## （四）项目效果情况

项目效果情况设立一级指标1个，权重30，二级指标1个，为政策效果，权重30。三级指标4个，分别为社会效益，权重18；可持续影响，权重6；受益群体满意度，权重6。

1、政策效果包括社会效益、可持续影响、受益群体满意度三个方面。

（1）社会效益指残疾人康复服务水平、残疾人托养服务水平、关心、理解、支持残疾人的社会氛围。评价要点：①提高残疾人康复服务水平。提高得6分。②提升残疾人托养服务水平。提高得6分。③提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围。提高得6分。该项指标得18分

（3）可持续影响指通过项目的实施，提高和提升社会和媒体的关注度，营造关心、理解和支持残疾人的社会氛围。评价要点：①能够改善残疾人家庭生活质量，提升了政府关心、帮扶弱势群体的民生形象。得6分。该项指标得6分。

（4）受益群体满意度指受益群体满意率=被调查人中表示满意的人数/被调查人数×100%。评价要点：满意率×分值为得分分值。该项指标得6分。

# 五、项目主要经验及做法

- 1、成立残疾人托养服务队上门为残疾人服务

通过开展本年度托养服务，为有托养服务需求的残疾人提供了多元化服务，即满足了托养服务残疾人的需求，同时也解决了家庭照料的难题，残疾人托养服务质量得到了很大的提升，同时也提升了残疾人的幸福的指数。

- 2、强化预算执行力度，资金支付制度科学、合理，支付时间高效、快捷、准确、足额。

该项业务在于事前政策合理、事中执行到位、事后监督评价，形成了完整闭环，及时公开，展现了公平、公正。

- 3、预算绩效管理观念强，政策掌握熟练，所存资料完整、准确性高，部门实施能力较强。

本项目资料准备阶段获取前期资料较为完整：政策依据、绩效目标表、自评报告等材料齐全、准确，受助人员名单全面、有效，相关人员专业素质较高、配合程度好，为顺利评价奠定了良好基础。

综上所述，本项目不仅完成了总体目标与年度目标，资金分项合理，且实践中取得良好效果，值得相关领域充分借鉴。

- 存在的问题及原因分析

- 残疾人配置工器具未采用集中采购、分散采购方式；主要由于残疾人需求无法提前预计，大批量采购受助群体需要的器具存在困难。

- 未见资金使用监控制度。

# 七、意见建议

1、残疾人配置工具未采用集中采购、分散采购方式，建议项目单位在帮扶过程中，提前调查去年受助群体的实际需求，对帮扶工器具集中采购，降低采购成本。

2、未见资金使用监控制度，建议项目单位在资金使用过程中，指定有效监控机制，采取相应监控措施及手段。

# 八、其他需要说明的问题

(一)关于评价责任的说明

被评价单位的责任是提供与形成本次绩效评价报告相关的基础工作材料和相关资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。评价机构依据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《双鸭山市全面实施预算绩效管理的实施方案》的通知(双政办发〔2020〕23号)等文件进行评价，选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价工作组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，在已知信息条件下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

(二)关于影响本次绩效评价局限性的说明

本次绩效评价的部分指标在具体目标值以及实际完成值量化方面存在一定难度，评价工作组本着尽可能公平、公正、合理的原则，并结合项目单位人员提供的信息和资料对相关指标进行综合评价。

(三)提示报告使用者注意事项的说明

1、评价机构及评估人员与委托评价单位和被评价单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

2、本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

# 附件1：绩效评价指标体系及评分标准表

| 项目名称：残疾人事业发展补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 |  | 权重 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 评价标准及评分说明 | 评价得分 |
| 一 | 决策 (政策制定) | 20 | 政策制定必要性 |  | 9 | 政策的针对性 | 3.0 | 政策与目标的适应性 | 评价要点：①政策设立的目的是否清晰，清晰得1分。不清晰不得分；②政策设立需求的充分性，能否有效解决实际问题。能解决问题得2分，基本解决得1分，不能解决得0分。 | 3.0 |
|  |  |  |  |  |  | 政策依据充分性 | 3.0 | 用以反映政策设立是否有充分的依据，符合国家、本省的相关规定 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，符合得1分，不符合得0分，②政策设立是否符合公共财政支持保障的范围，完全符合得2分，基本符合得1分，不符合得0分。 | 3.0 |
|  |  |  |  |  |  | 政策的互斥性 | 3.0 | 政策设立是否与其他政策相冲突 | 评价要点：①项目设立是否存在重复投入，不重复得1.5分，重复得0分；②政策设立是否与其他政策相冲突，不冲突得1.5分，冲突得0分。 | 3.0 |
|  |  |  | 政策制定合理性 |  | 6 | 政策设立的科学性 | 3.0 | 政策设立是否科学合理 | 评价要点：①政策设立是否有规划，规划是否科学合理，每个分项0.5分，共1分；②是否设立了项目实施年限，设立年限得1分，未设置得0分；③是否有资金分配办法和资金管理办法，设置得1分，未设置得0分。 | 3.0 |
|  |  |  |  |  |  | 政策的公平性 | 3.0 | 政策信息是否公开透明 | 评价要点：①政策目标受益群体定位是否合理。合理得1分；②政策信息是否公开，宣传是否有效，符合得0.5分，不符合0分；③有无导致相关方利益受损，没有受损得1分，受损不得分，④政策的审报、评审、拨付节点是否清晰，淸晰得1分；不够明晰不得分。 | 3.0 |
|  |  |  | 预算编制合理性 |  | 5 | 依据 | 2.5 | 预算编制是否符合《预算法》和其他法律、法规的规定 | 评价要点：预算编制是否符合《预算法》和其他法律、法规的规定，提现国家方针政策，严格执行预算编制的相关政策和规定，符合得2.5分，不符合得0分 | 2.5 |
|  |  |  |  |  |  | 科学性 | 2.5 | 预算编制程序、预算编制要求及相关制度是否科学 | 评价要点：预算编制程序、预算编制要求及相关制度是否科学，完全科学得2.5分，基本科学得1.5分，不科学得0分。 | 2.5 |
| 二 | 过程 (政策执行) | 20 | 资金落实 |  | 6 | 资金到位率 | 2.0 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。指标分值=资金到位率×指标满分值2分 | 2.0 |
|  |  |  |  |  |  | 到位及时率 | 2.0 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金，应到位资金：按照合同或项目进度要求截止至规定时点应落实到具体项目的资金。 指标分值=到位及时率×指标满分值2分。 | 2.0 |
|  |  |  |  |  |  | 预算执行准确率 | 2.0 | 用以反映项目预算执行的进度。 | 执行准确率=实际支出金额/预算金额×100%；预算执行准确率100%得2分，超过50%、低于150%得1分，低于50%、超过150%得0分。 | 2.0 |
|  |  |  | 财务管理 |  | 4 | 资金使用合规性 | 2.0 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合得1分；②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在得1分。 | 1.0 |
|  |  |  |  |  |  | 财务监控有效性 | 2.0 | 项目实施单位是否为保障资金的安全而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制，监督措施有效性强，符合得1分，不符合得0分；②是否采取了相应检查等必要的监控措施或手段，符合得1分，不符合得0分； | 0.0 |
|  |  |  | 项目管理 |  | 10 | 补助发放真实性 | 3.0 | 申报人是否属于方案规定范围,申报内容是否真实、准确、清晰、可行。 | 评价要点：①申报人属于规定的申报范围，符合等1.5分，不符合得0分；②申报内容真实、准确、清晰、可行，符合得1.5分，不符合得0分。 | 3.0 |
|  |  |  |  |  |  | 管理制度的健全性 | 3.0 | 管理制度是否健全，用以反映和考核政策顺利实施的保障情况 | 评价要点：①已制定相关制度规范，因素全面、流程清晰，符合得1.5分，不符合得0分；②虽无制度但有开会督办记录或简易岗位职责、工作纪律，符合得1.5分，不符合得0分。 | 3.0 |
|  |  |  |  |  |  | 制度执行有效性 | 4.0 | 政策实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定，符合得2分；②项目申报资料、评审等资料是否齐全并及时归档，符合得1分；③项目实施的人员条件、场地、设备、信息支撑等是否落实到位，符合得1分。 | 4.0 |
| 三 | 产出 | 30 | 政策执行程度 |  | 30 | 产出质量 | 6.0 | 得到基本康复服务、配置辅助器具的残疾人人数 资助接受托养服务人次数 残疾人得到托养服务率 | 评价要点：①受助残疾人人数达到预计指标值100%；得6分。 | 6.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.0 |  | 评价要点：①受助托养人数达到预计指标值100%；得6分。 | 6.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.0 |  | 评价要点：①残疾人得到托养服务率为100%；得6分。 | 6.0 |
|  |  |  |  |  |  | 产出时效 | 6.0 | 补贴发放是否按照计划发放 | 评价要点：①在计划时间内发放完成；得6分。 | 6.0 |
|  |  |  |  |  |  | 产出成本 | 6.0 | 补贴发放金额是否按计划完成 | 评价要点：①符合计划发放规模；得6分。 | 6.0 |
| 四 | 效果 | 30 | 政策效果 |  | 30 | 社会效益 | 6.0 | 残疾人康复服务水平 残疾人托养服务水平 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 评价要点：①提高残疾人康复服务水平。提高得6分 | 6.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.0 |  | 评价要点：①提升残疾人托养服务水平。提高得6分 | 6.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.0 |  | 评价要点：①提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围。提高得6分 | 6.0 |
|  |  |  |  |  |  | 可持续影响 | 6.0 | 通过项目的实施，提高和提升社会和媒体的关注度，营造关心、理解和支持残疾人的社会氛围 | 评价要点：①能够改善残疾人家庭生活质量，提升了政府关心、帮扶弱势群体的民生形象。得6分。 | 6.0 |
|  |  |  |  |  |  | 受益群体满意度 | 6.0 | 受益群体满意率=被调查人中表示满意的人数/被调查人数×100% | 评价要点：满意率×分值为得分分值。 | 6.0 |
|  | 总计 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 97 |
| 说明：1.建议项目单位在帮扶过程中，对帮扶工器具集中采购，降低采购成本； 2.建议项目单位在资金使用过程中，指定有效监控机制，采取相应监控措施及手段。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件2：自评表

| 转移支付（项目）名称 |  |  | 残疾人事业发展补助资金（一般公共预算） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 中国残疾人联合会 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 双鸭山市财政局 |  |  | 资金使用单位 | 双鸭山市残疾人联合会 |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） |  |
|  |  |  | 年度资金总额 | 111.31 |  | 111.31 | 1.00 |  |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 111.31 |  | 111.31 | 1.00 |  |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 1.通过开展残疾人基本康复服务年度项目工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 2.通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到拖养照料。 |  |  |  |  | 1.为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 2.帮助残疾人得到托养照料。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 得到基本康复服务、配置辅助器具的残疾人人数 |  |  | ≥1274人 | 2140人 |  |
|  |  |  | 资助接受托养服务人次数 |  |  | ≥58人次 | 58人 |  |
|  |  | 质量指标 | 残疾人得到托养服务率 |  |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | ≥80% | ≥80% |  |
|  |  |  | 项目执行期 |  |  | 1年 | 1年 |  |
|  |  | 成本指标 | 残疾人托养服务补助资金 |  |  | 1500元每人每年 | 1500元每人每年 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 |  |  | 有所提高 | 有所提高 |  |
|  |  |  | 残疾人托养服务水平 |  |  | 有所提高 | 有所提高 |  |
|  |  |  | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 |  |  | 有所改善 | 有所改善 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过项目的实施，不但要提高和提升社会和媒体的关注度，也要营造关心、理解和支持残疾人的社会氛围 |  |  | 项目的社会公众和媒体关注度得到提升，营造社会氛围 | 通过项目的实施，社会公众和媒体的关注度得到了提升和关注，营造了社会和残疾人关注、理解和支持氛围。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人服务的满意度 |  |  | ≥80% | ≥80% |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件3：自评报告

双鸭山市残疾人联合会专项资金

2021年度绩效自评报告

按照《关于开展2021年度预算绩效评价的工作通知》（双财发[2022]28号）、《黑龙江省2021年预算绩效管理提质增效行动方案》的通知（黑财预[2021]38号）文件的要求，结合我残疾人联合会的工作实际，自评如下：

一、绩效目标分解下达情况

根据黑财指（社）【2021】38号《黑龙江省财政厅提前告知2021中央残疾人事业发展补助资金预算的通知》要求，2021年度残疾人事业发展补助资金228.31万元，其中：一般公共预算康复资金102.61万元、一般公共预算托养资金8.7万元、专项彩票资金117万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2021年度所有残疾人康复资金已到位并已拨付各级残联及医疗机构用于康复工作服务开展，市本级四区2021年成人康复资金已拨付定点康复机构，辅助器具资金由市政府统一采购。各区残联根据黑残联发【2017】42号关于印发《阳光家园托养服务行动方案》的通知、财综[2021]18号财政部关于印发《彩票公益金管理办法》的通知等相关文件的要求认真执行。严格审查，坚持公开、公平、公正、透明的原则，坚持以残疾人为本，保障残疾人基本生活需求。

2021年度残疾人事业发展补助资金228.31万元，预算执行率100%。其中：一般公共预算康复资金102.61万元，预算执行率100%；一般公共预算托养资金8.7万元，预算执行率100%；专项彩票资金117万元，预算执行率100%。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 残疾人事业发展补助资金总体目标。通过开展残疾人基本康复服务年度项目工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。

2、按照残疾人托养项目绩效目标,2021年利民医院成立残疾人托养服务队上门为残疾人服务。通过开展本年度托养服务，为有托养服务需求的残疾人提供了多元化服务，即满足了托养服务残疾人的需求，同时也解决了家庭照料的难题，残疾人托养服务质量得到了很大的提升，同时也提升了残疾人的幸福的指数。

- 3、专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金总体目标：一是为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，増强社会参与能力；二是为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与；三是为残疾人康复机构配置设备，提升残疾人康复和托养能力。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、残疾人事业发展补助资金完成情况：帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力，为残疾人提供保障和支撑。

2、2021年尖山区残联与尖山区利民医院签定《政府购买（委托）公共服务合同》。为58名残疾人提供托养服务。今年的托养服务对象主要对有托养需求低保及低收入残疾人。由于居住分散，利民医院成立了残疾人托养服务队，运用菜单服务方式，由残疾人自行“点餐”形式入户对托养残疾人进行家政、生活照料、日常护理等服务。社会反响良好，改善了残疾人的生活状况，缓解了残疾人的经济和护理压力，提升残疾人参与社会能力。

3、中央、省专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金完成情况：为97名听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步改进措施：在今后将加大宣传力度使残疾人基本康复工作宣传到社区、乡村，提高知晓率，使有有康复意愿的残疾人得到康复。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 绩效自评结果将提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。各县区对已接受康复的残疾人情况在当地通过张贴公示等形式，把专项经费使用情况的有关内容向社会公布。

五、其他需说明的问题

1、残疾人事业发展补助资金为四区基本康复补助资金和全市辅具适配补助资金总和。

2、2021年拨付残疾儿童康复救助资金需说明的情况：

残疾儿童康复训练按季度拨款。

双鸭山市残疾人联合会

# 附件4：绩效评价专家评审意见表

绩效评价专家评审意见表

| 项目名称 |  | 残疾人事业发展补助资金 |  | 委托单位 |  | 国咨项目管理有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 双鸭山市残疾人联合会 |  | 项目单位 |  | 双鸭山市残疾人联合会 |  |
| 专家评审意见： 该项目绩效评价实施过程表述明晰、内容完整、操作性强，完成预定考核指标、达到预期目标，评价报告总体质量较高。本项目从帮扶的残疾人数量和帮扶方式看，具备很好社会效益。项目管理具备时效性，资金安排及落实情况良好。绩效评价报告中对项目实施存在的问题及原因分析进行了细致剖析。 下面就实施方案、评价报告等相关内容在细节上提出完善意见： 1、部分文字内容斟酌完善，需措辞严谨，表达精准。 2、绩效指标体系中各指标解释、绩效评价指标分析与附表1中的内容较为接近。建议综合此项内容，简练报告文本。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效评价意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| ☑通过 □整改 □未通过 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家组成员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 |  | 单位 |  | 专业 |  | 职务、职业资格 |
| 1 | 王泽彩 |  | 中国财政科学研究院政府绩效研究中心 |  | 绩效管理 |  | 主任、研究员 |
| 2 | 曹堂哲 |  | 中央财经大学 |  | 绩效评价 |  | 教授 |
| 3 | 林 靖 |  | 哈尔滨动力设备物流有限责任公司 |  | 会计 |  | 高级会计师 |
| 4 | 高丽婧 |  | 黑龙江正达会计师事务所有限公司 |  | 审计 |  | 注册会计师 高级会计师 |
| 5 | 张喜娟 |  | 黑龙江信息技术职业学院 |  | 财务 |  | 研究员级高级会计师 |
| 专家签字： |  |  |  |  |  |  |  |

2022年12月18日

# 附件5：绩效评价报告专家评审表

绩效评价报告专家评审表

项目名称：残疾人事业发展补助资金

| 序号 | 评审类别 | 评审项目 | 分值 | 评审内容及标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报告架构（10分） | 报告结构 | 5 | 报告结构是否合理，是否规范。 | 5 |  |
|  |  | 文字水平 | 5 | 报告文字是否精炼，是否简洁。 | 4 |  |
| 二 | 报告内容（40分） | 项目概况 | 5 | 是否有项目概况介绍，描述是否清楚。 | 5 |  |
|  |  | 绩效目标 | 5 | 是否有被评价项目的绩效目标，描述是否清楚。 | 5 |  |
|  |  | 评分依据 | 5 | 有无对评价工作依据政策文件的描述，依据是否充分。 | 5 |  |
|  |  | 评价工作 开展 | 5 | 有无对评价工作开展情况的介绍，工作开展流程是否科学，方式方法是否恰当。 | 5 |  |
|  |  | 项目绩效 | 5 | 有无对项目实施取得成效的描述，是否全面客观。 | 5 |  |
|  |  | 评价得分 分析 | 5 | 有无对绩效指标的评价得分分析，分析是否具体，理由是否充分。 | 5 |  |
|  |  | 指出问题 | 5 | 有无指出被评价项目存在的问题或不足，是否客观公正。 | 5 |  |
|  |  | 提出建议 | 5 | 有无针对指出的问题提出相关建议，建议能否为问题后续整改、项目改进管理提供参考，可操作性如何，是否过于笼统。 | 5 |  |
| 三 | 指标体系（30分） | 指标设计 | 10 | 指标体系中各具体指标的设计是否科学合理，符合项目特点。 | 9 |  |
|  |  | 权重分配 | 10 | 各评价指标权重的分配是否合理，是否符合实际情况。 | 10 |  |
|  |  | 标准值设定 | 10 | 各评价指标的标准值设定是否合理，依据是否充分。 | 10 |  |
| 四 | 满意度调查（10分） | 满意度调查 | 10 | 有无针对项目特点开展满意度调查工作，满意度调查工作开展是否合适恰当，调查结果在报告中有无体现，有无得到充分运用。 | 10 |  |
| 五 | 总体印象（10分） | 总体印象 | 10 | 专家对本项目的绩效评价报告及第三方机构开展绩效评价工作的总体印象如何。 | 10 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  | 98 |  |

评审专家：评审专家：王泽彩 、曹堂哲、林 靖 、高丽婧、张喜娟

日期：2022年12月18日

# 附件6：实地调研照片资料